Методические рекомендации

по разработке программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования Московской области

1. Общие положения

Полномочия органов местного самоуправления по вопросам принятия и организации выполнения программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований (далее – Программа) определены Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Московской области – документ, содержащий совокупность мероприятий и проектов, увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации, направленных на достижение стратегических целей и решение задач в области социального и экономического развития муниципального образования.

Программа разрабатывается на срок не менее 3 лет.

Программа разрабатывается с учетом требований законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Московской области, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, полномочий органов местного самоуправления.

Программа разрабатывается в целях выполнения требований бюджетного законодательства, решения задач, поставленных Стратегией (Концепцией) развития муниципального образования, предусмотренных посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, программой социально-экономического развития Российской Федерации, Стратегией социально-экономического развития Московской области до 2020 года, Среднесрочной программой социально-экономического развития Московской области до 2010 года, задач по реализации Национальных проектов, достижения положительных показателей социально-экономического развития, предусмотренных указами Президента Российской Федерации № 825, № 607; с учетом документов территориального планирования Московской области и муниципальных образований Московской области, прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации, Московской области и муниципального образования Московской области.

Программа разрабатывается с учетом примерного макета программы комплексного социально-экономического развития муниципального района, городского округа Московской области, городского, сельского поселения.

Программа муниципального района включает мероприятия по социальному и экономическому развитию городских, сельских поселений, входящих в состав муниципального района.

Порядок принятия решений о разработке Программы, их формирования и реализации устанавливается муниципальным правовым актом местной администрации муниципального образования.

При этом определяется схема взаимоотношений органов местного самоуправления муниципального района с органами местного самоуправления городских, сельских поселений, входящими в его состав (создание рабочих групп, комиссий и др.).

При разработке Программы органы местного самоуправления определяют формы разработки (самостоятельно либо с привлечением сторонних организаций).

Инициатором разработки программы комплексного социально-экономического развития муниципального района, городского округа Московской области (направлений, разделов, мероприятий) могут выступать органы местного самоуправления, представительные органы муниципальных образований, федеральные органы государственной власти, органы государственной власти Московской области, общественные объединения, организации, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования, муниципальные учреждения, жители муниципального образования.

К процессу разработки программы целесообразно привлекать население муниципального образования, представителей бизнес-сообщества, общественных организаций, органов местного самоуправления муниципальных образований, представительных органов.

Мероприятия Программы согласовываются с соответствующими центральными исполнительными органами государственной власти Московской области в целях синхронизации мероприятий разрабатываемых долгосрочных целевых программ Московской области и программ комплексного  социально-экономического развития муниципальных образований Московской области, в соответствии с планом мероприятий (пропуском муниципальных образований).

Проект Программы представляется в Министерство экономики Московской области для организации рассмотрения соответствующими центральными исполнительными органами государственной власти Московской области в целях обеспечения синхронизации мероприятий с долгосрочными целевыми программами Московской области.

Порядок рассмотрения программ утверждается нормативным правовым актом Московской области (распорядительным нормативным правовым актом Министерства экономики Московской области).

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
(ст. 179, пункт 1) Программа утверждается местной администрацией муниципального образования.

Программа городского округа Московской области после рассмотрения органами исполнительной власти Московской области утверждается главой городского округа Московской области.

Программа муниципального района утверждается главой муниципального района, согласовывается главами городских, сельских поселений, входящих в его состав.

Согласованный проект программы муниципального района Московской области является основанием для проведения процедуры согласования программ (планов) городских, сельских поселений, входящих в состав муниципального района.

Регистрация и учет программ социального и экономического развития муниципального образования Московской области производится в реестре программ Министерством экономики Московской области после представления копий решений органов местного самоуправления об утверждении программы.

Зарегистрированная Программа является основой при рассмотрении заявок муниципальных образований на государственную поддержку реализации мероприятий (выделении субсидий и кредитов из областного бюджета муниципальным образованиям на развитие социальной инфраструктуры; на ассигнования из федерального бюджета, при согласовании объемов финансирования расходов на содержание создаваемой сети учреждений социально-культурной сферы).

2.Характеристика социально-экономического положения муниципального образования

Характеристика социально-экономического положения муниципального образования включает общую информацию о муниципальном образовании ( по району – включая каждое городское, сельское поселение) с данными о географическом положении, особенностях природных условий, численности и национальном составе населения, крупных населенных пунктах, структуре экономики, главных транспортных магистралях, состоянии окружающей среды.

Анализ социально-экономического положения муниципального образования проводится (количественных и качественных показателей) за предшествующий 3-5 летний период по направлениям:

а). Качество жизни населения

демографическая ситуация (рождаемость, смертность, продолжительность жизни, состояние здоровья населения, миграционное движение);

рынок труда и занятость населения;

доходы населения;

б). Состояние социальной сферы

здравоохранение;

социальное обслуживание;

образование;

физкультура, спорт, туризм;

культура;

безопасность населения;

в). Состояние и использование имущества и земли

муниципальная собственность;

государственная собственность;

состав земель и их использование;

г). Финансовые институты

страховая система;

кредитная система;

д). Финансовое положение

государственные и муниципальные финансы, межбюджетные отношения;

налоговый потенциал;

финансовая деятельность организаций, состояние платежей и расчетов;

е). Структура экономики

добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство электроэнергии, газа и воды;

наука и научное обслуживание;

сельское хозяйство;

дороги, транспорт и связь;

торговля и услуги населению;

ж). Инвестиции, строительство

з). Малое предпринимательство

и). Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство территории

к). Энергетика

л). Природный потенциал и охрана окружающей среды (водные ресурсы, лесные ресурсы, минерально-сырьевая база, атмосферный воздух, отходы производства и потребления)

м). Регулирование планирования и застройки территорий

н). Состояние системы управления.

Для анализа могут быть использованы таблицы (приложение 1 к методическим рекомендациям).

Для более объективной оценки необходимо среднедушевые (удельные) значения сравнивать с показателями муниципальных образований, сходных по специализации и структуре экономики, а также с показателями по Московской области и Российской Федерации в целом.

Для получения требуемой статистической информации необходимо не только использование данных Мособлстата, но и других федеральных органов исполнительной власти, в том числе обладающих ведомственной статистикой, для более полного анализа состояния муниципального образования.

Также следует использовать показатели, которыми располагает администрация муниципального образования по направлениям, не охваченным статистическим наблюдением, но важными для проведения анализа социально-экономического положения муниципального образования.

По показателям, приводимым в разрезе городских и сельских поселений, располагающихся на территории муниципального района, анализируется период, затрагивающий действие Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления».

В случае несопоставимости данных за ряд предыдущих лет в связи с изменением действующего законодательства и невозможности приведения их к одинаковому виду, в анализе не рекомендуется учитывать периоды, отличающиеся от действующего (на момент написания Программы) законодательства.

Качественно проведенный анализ социально-экономического положения муниципального образования позволит оценить свой потенциал и степень его использования. Проведение сравнительной характеристики позволит оценить имеющиеся ресурсы и перспективы развития, обусловленные внутренними и внешними факторами.

3. Основные перспективы и проблемы социально-экономического развития муниципального образования

Анализ социально-экономического положения муниципального образования рекомендуется завершить количественной характеристикой основных проблем, которые препятствуют динамичному социально-экономическому развитию муниципального образования. Для количественной характеристики основных проблем целесообразно применять оценки обеспеченности важнейшими ресурсами (финансовыми, трудовыми, топливно-энергетическими и т.д.). Выявление основных проблем развития и перспектив создает объективную основу для системного построения целей и задач Программы и позволяет распределить их (при необходимости) по этапам реализации Программы.

Перечень и характеристику проблем рекомендуется отражать в форме таблицы «Основные проблемы социально-экономического развития муниципального образования».

Перспективные направления развития муниципального образования указываются в виде списка.

4. Оценка действующих мер по улучшению социально-экономического положения муниципального образования

Рассматриваются все действующие формы и методы управления со стороны органов местного самоуправления и государственной власти, направленные на социально-экономическое развитие муниципального образования. Проводится анализ эффективности реализуемых мер исходя из оценки динамики социально-экономического развития муниципального образования:

участие в областных, федеральных программах, национальных проектах;

работу с населением, с предпринимателями;

взаимодействие с центром занятости;

эффективность функционирования на территории учреждений социальной сферы – образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, состояние правопорядка;

проводимая работа по развитию жилищно-коммунального хозяйства, развитию инженерной инфраструктуры и т.д.

В оценке действующих мер особое внимание необходимо обратить на действия органов местного самоуправления, которые были предприняты для решения выявленных проблемных вопросов.

В результате данной работы должны быть определены основные направления реформирования нормативной правовой базы муниципального образования, необходимость реализации права законодательной инициативы и перечень программных мероприятий.

5. Цели, задачи, сроки (этапы) реализации Программы

Формируемые цели и задачи Программы должны учитывать приоритеты и цели, изложенные в посланиях Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации, положениях программ социально-экономического развития Российской Федерации и Московской области, нормативных правовых актах муниципального образования.

Цели должны обладать следующими свойствами:

значимость для муниципального образования;

достижимость в пределах срока реализации программы;

измеряемость - возможность проверки достижения запланированных показателей и индикаторов;

соответствие компетенции органов местного самоуправления.

Постановка задач Программы должна обеспечивать достижение сформулированных целей программы. Здесь целесообразно конкретизировать те направления, которые будут реализовываться в рамках планируемых мероприятий.

Для достижения указанных целей и задач необходимо предусмотреть реализацию системы программных мероприятий по следующим направлениям:

совершенствование нормативной правовой базы;

реализация некоммерческих мероприятий;

реализация коммерческих инвестиционных проектов.

Реализация программы может осуществляться поэтапно, при этом этапы должны определяться местными условиями, поставленными целями и задачами, характером выполнения мероприятий программы.

6. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий является совокупностью правовых преобразований, конкретных инвестиционных проектов и некоммерческих мероприятий, выполнение которых обеспечивает достижение целей и решение поставленных задач.

Все программные мероприятия должны быть сгруппированы в соответствие с целями и задачами программы. Необходимость их реализации следует оценивать по степени их влияния на процессы в экономике и социальной сфере.

Система программных мероприятий:

совершенствование нормативной правовой базы;

реализация некоммерческих мероприятий;

реализация коммерческих мероприятий по строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры;

реализация коммерческих инвестиционных проектов.

Каждое мероприятие характеризуется:

наименованием;

содержанием мероприятия - конкретным планом действий по достижению заданной цели;

объемом и источниками финансирования;

результатами реализации (с точки зрения обеспечения потребностей населения и эффективности функционирования бюджетной системы);

экономическим эффектом (условная экономия средств и др.).

Мероприятия необходимо указывать с наименованием муниципальных образований, располагающихся на территории муниципального района с указанием формы собственности объекта. Объемы финансирования указываются или в текущих ценах каждого года с приложением прогноза индексов-дефляторов, или в сопоставимых ценах года разработки программы.

В качестве финансовых источников могут быть:

средства местных бюджетов (городского округа, муниципального района, сельских и городских поселений, располагающихся на территории муниципального района);

средства областного бюджета;

средства федерального бюджета;

другие внебюджетные источники финансирования.

В случае финансирования мероприятия из средств областного или федерального бюджетов, указывается наименование нормативного правового акта, подтверждающего объемы финансирования, или возможность получения межбюджетных трансфертов с ссылкой на нормативный правовой акт.

По каждому мероприятию указываются итоги по всем строкам и столбцам таблицы за все время реализации мероприятия. Также указываются итоги по всем строкам и столбцам по каждому из направлений.

В столбце «Ожидаемые результаты» указывается как текстовое описание достигаемых результатов, так и числовое их выражение (если это возможно) и экономический эффект (в виде конкретной величины, если есть возможность ее рассчитать для данного мероприятия).

В перечень коммерческих инвестиционных проектов могут быть включены инвестиционные предложения организаций и информация об инвестиционных площадках муниципального образования. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации эта информация носит информационный характер и не является обязательствами хозяйствующих субъектов.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Определяется общий объем финансирования Программы с указанием источников финансирования. Объемы финансирования указываются или в текущих ценах каждого года с приложением прогноза индексов-дефляторов или в сопоставимых ценах года разработки программы.

Объем финансирования программных мероприятий распределяется по источникам, годам реализации, а также соотношению текущих расходов и  капитальных вложений.

Средства федерального и областного бюджетов могут указываться в случае, если это подтверждено действующими нормативными правовыми актами. Указанные объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов бюджетов исходя из возможностей.

Для анализа объемов и источников финансирования во временном разрезе и структуры финансирования по направлениям реализации в Программе предусматривается таблица «Структура финансирования программы по объемам, источникам финансирования и направлениям реализации программы»

8. Совершенствование нормативной правовой базы

Определяется комплекс мероприятий по реформированию нормативной правовой базы.

Совершенствование нормативной правовой базы следует осуществляться по вопросам, относящимся к компетенции органов местного самоуправления, в том числе:

эффективное управление финансами, проведение оптимизации бюджетных расходов;

стимулирование предпринимательской деятельности, развитие малого и среднего бизнеса;

формирование благоприятных условий для инвестиционной деятельности на территории муниципального образования;

формирование благоприятного социального климата;

обеспечение бесперебойной работы жилищно-коммунального комплекса.

Также можно предусмотреть реализацию права законодательной инициативы в законодательном (представительном) органе Московской области по вопросам, оказывающим значительное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования.

9. Механизм реализации Программы

Предусматриваются организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для полноценной реализации Программы.

Выступая как субъект экономических отношений, органы местного самоуправления обеспечивают свои интересы и одновременно создают условия для эффективного функционирования организаций, улучшения инвестиционного климата. Деятельность органов местного самоуправления по реализации Программы заключается в эффективном расходовании бюджетных средств и создании благоприятных условий для деятельности организаций.

Также следует предусмотреть активное взаимодействие с органами государственной власти областного и федерального уровня для привлечения бюджетных и внебюджетных средств на территорию муниципального образования.

10. Оценка эффективности, социально-экономических и экологических последствий реализации Программы

В соответствии с поставленными целями и задачами ежегодно проводится анализ качественных, а также количественных результатов ее выполнения.

Основные индикаторы изменения социально-экономического положения муниципального образования отражаются в таблице (приложение 2 к методическим рекомендациям, могут быть уточнены); соотношение текущих и капитальных расходов консолидированного бюджета муниципального образования отражается в таблице «Оценка эффективности использования программно-целевого метода в социально-экономическом развитии муниципального образования» (приложение 3 к методическим рекомендациям). Представляются в Министерство экономики Московской области в составе показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Объемы финансирования указываются или в текущих ценах каждого года с приложением прогноза индексов-дефляторов, или в сопоставимых ценах года разработки Программы.

Необходимо оценить влияние реализуемых в рамках Программы проектов и мероприятий на экологическую обстановку на территории.

Все проекты Программы должны содержать специальные экологические мероприятия, реализация которых должна сохранять уровень антропогенного воздействия в пределах допустимого.

11. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Формы и методы управления реализацией Программы определяются органами местного самоуправления.

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляют органы местного самоуправления.

Рекомендуется предусмотреть механизм взаимодействия с органами государственной власти Московской области, поселениями, входящими в состав муниципального района, муниципальными образованиями – соседями (при необходимости).

К основным функциям органов местного самоуправления в процессе планирования социально-экономического развития муниципального образования могут быть отнесены:

подготовка проекта Программы, его согласование с органами государственной власти Московской области, утверждение Программы в установленном порядке;

координация исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценка результативности, содействие решению спорных (конфликтных) ситуаций;

подготовка отчетов о реализации Программы, подготовка предложений по корректировке мероприятий, реализуемых на территории поселений, корректировка мероприятий Программы по согласованию с поселениями.